项目例会纪要

| 项目名称： | 虚拟仿真实训教学管理平台 项目编号: XN20260610T1 |
| --- | --- |
|  | 纪要摘要 |
|  | 本项目为虚拟仿真实训教学管理平台开发项目，项目周期为2026年6月10日至2026年6月30日。 项目团队由5名成员组成，涵盖项目经理、后端架构师、前端组长、后端开发工程师、安全与运维组长等角色。 项目共划分为10个功能模块，例会纪要记录了从项目启动到验收总结的全过程。 |

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-6-10 | 时间 Time | 9:00 | 地点 ADD | 实训中心ZS535 |
| 主题： 项目启动会 |  |  |  |  |  |
| 召集人：杨志伟 出席者：骆强强、陈莘元、徐逸、杨轩宇 |  |  |  |  |  |
| 本周计划 | 本周计划 | 完成情况 | 完成情况 | 问题及解决方案 | 问题及解决方案 |
| 1. 明确项目目标与范围 2. 确定项目组织架构与分工 3. 制定项目开发计划与里程碑 4. 技术选型与开发环境搭建 5. 确定沟通机制与例会制度 |  | 项目目标与范围确认 完成度：100% 项目组分工确认 完成度：100% 总体计划制定 完成度：100% 开发环境搭建 完成度：100% |  | 问题1：模块边界划分存在歧义 解决方案：经讨论确认10个功能模块的具体边界与接口关系，由骆强强整理模块划分文档。 |  |

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-6-13 | 时间 Time | 9:00 | 地点 ADD | 实训中心ZS535 |
| 主题： 需求分析与模块设计 |  |  |  |  |  |
| 召集人：骆强强 出席者：杨志伟、陈莘元、徐逸、杨轩宇 |  |  |  |  |  |
| 本周计划 | 本周计划 | 完成情况 | 完成情况 | 问题及解决方案 | 问题及解决方案 |
| 1. 各模块需求细化与确认 2. 数据库概念设计与ER图绘制 3. 后端接口初步设计 4. 前端UI原型设计 5. 技术方案文档编写 |  | 需求分析文档 完成度：90% 数据库ER图设计 完成度：70% 接口定义初稿 完成度：60% UI原型设计 完成度：80% |  | 问题1：前后端接口字段命名规范不统一 解决方案：统一采用驼峰命名，由骆强强制定接口规范文档。 问题2：部分模块间存在数据依赖关系 解决方案：明确模块间数据流转顺序，调整开发优先级。 |  |

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-6-17 | 时间 Time | 9:00 | 地点 ADD | 实训中心ZS535 |
| 主题： 技术方案评审与核心开发推进 |  |  |  |  |  |
| 召集人：杨志伟 出席者：骆强强、陈莘元、徐逸、杨轩宇 |  |  |  |  |  |
| 本周计划 | 本周计划 | 完成情况 | 完成情况 | 问题及解决方案 | 问题及解决方案 |
| 1. 数据库建表与初始化 2. 后端核心接口开发 3. 前端框架搭建与组件开发 4. 用户权限体系设计 5. 前后端联调准备 |  | 数据库建表 完成度：100% 后端接口开发（用户/资源/实训模块） 完成度：75% 前端框架搭建与路由配置 完成度：100% 权限体系设计 完成度：80% |  | 问题1：数据库表字段与前端UI展示字段不匹配 解决方案：前后端联合审查字段映射，由陈莘元和骆强强协调统一字段定义。 |  |

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-6-21 | 时间 Time | 8:30 | 地点 ADD | 实训中心ZS535 |
| 主题： 前后端联调与进度同步 |  |  |  |  |  |
| 召集人：陈莘元 出席者：杨志伟、骆强强、徐逸、杨轩宇 |  |  |  |  |  |
| 本周计划 | 本周计划 | 完成情况 | 完成情况 | 问题及解决方案 | 问题及解决方案 |
| 1. 前后端接口联调 2. 页面功能完善与交互优化 3. 编写测试计划与测试用例 4. 数据大屏展示开发 5. 部署环境准备 |  | API接口文档编写 完成度：100% 前后端联调 完成度：70% 前端页面开发 完成度：75% 测试计划编写 完成度：80% |  | 问题1：后端接口响应时间较长 解决方案：优化SQL查询语句，增加索引，由徐逸和骆强强配合优化数据库查询性能。 问题2：大屏展示数据聚合逻辑复杂 解决方案：采用异步加载和缓存策略，由杨轩宇负责数据聚合层的设计。 |  |

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-6-25 | 时间 Time | 9:00 | 地点 ADD | 实训中心ZS535 |
| 主题： 系统测试及Bug修复 |  |  |  |  |  |
| 召集人：杨志伟 出席者：骆强强、陈莘元、徐逸、杨轩宇 |  |  |  |  |  |
| 本周计划 | 本周计划 | 完成情况 | 完成情况 | 问题及解决方案 | 问题及解决方案 |
| 1. 系统功能测试与Bug提交 2. Bug分级与修复 3. 前端页面细节优化 4. 性能测试与优化 5. 用户验收测试准备 |  | 功能测试Bug提交 完成度：95% Bug修复 完成度：85% 前端页面细节调优 完成度：100% 性能测试 完成度：80% |  | 问题1：Bug等级认定标准不统一 解决方案：由杨志伟统一认定标准，将Bug分为P0/P1/P2三级，优先处理P0级问题。 问题2：部分页面在不同分辨率下显示异常 解决方案：陈莘元负责统一适配方案，采用响应式布局调整。 |  |

| 会 议 纪 要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-6-29 | 时间 Time | 14:00 | 地点 ADD | 实训中心ZS535 |
| 主题： 项目验收与总结 |  |  |  |  |  |
| 召集人：杨志伟 出席者：骆强强、陈莘元、徐逸、杨轩宇 |  |  |  |  |  |
| 本周计划 | 本周计划 | 完成情况 | 完成情况 | 问题及解决方案 | 问题及解决方案 |
| 1. 项目最终验收 2. 项目交付文档整理 3. 项目总结与经验复盘 |  | 项目功能验收 完成度：100% 交付文档整理 完成度：100% 项目总结 完成度：100% |  | （本次会议无待解决问题，项目按计划顺利完成验收。） |  |